## Indkomne ønsker
ML-150
Jira | ID | ID | Prioritet (1-3-5) | Timer | Person/afd. speciale | System | Ønske | Forslag til en løsning fra stiller | Kommentar FSA | NEXUS / E-SUNDHED kommentar | Konklusion fra Brugermødet
https://synlabdk.atlassian.net/browse/ML-153 |  | 2 | 1 | 10 |  | mobillab | bestilling af tider fra admin; tider: Hvis laboratoriet åbner for Mobillab mange dage frem, så bliver listen med ledige tider lang. Derfor vil vi gerne have en bedrer visning af denne som dropdown eller kalender | se ark 2. |  | Vi kan godt lave en kalender, hvor vi viser tilgængelige datoer
https://synlabdk.atlassian.net/browse/ML-157 |  | 3 | 3 | 20 | Esbjerg | mobillab | Rute kun én gang pr md. I Esbjerg har de en rute der kun skal kørers én gang i måneden. det er fredage i ulige uger. Som det er nu, så er ruten sat til ulige uger, men så skal de huske at lukke de turer der ligger midt på måneden og derfor ønsker de at ruten kun rulles ud én gang om måneden. |  |  | løsning mulighed for at sige 1 lige/ulige uge eller sidste lige/ulige uge. Er det noget andre kan bruge?
https://synlabdk.atlassian.net/browse/ML-189 |  | 4 | 3 | evt. let løsning hvor de bare afventer 10 ellers en mere kompliseret løsning med rettelse flere steder/løsninger 40 | Kalundborg | mobillab/ syghus. | Det er vedrørende mobillab. Kalenderen ruller ikke så langt ud. Det har været vores eget ønske, da det er dårlige patienter, der får Mobillab. Hvis der kan bestilles langt ud i fremtiden, kan de nå at gå bort. Mit spørgsmål er dog, om man kunne rulle længere ud, men at der kun er uge svarende til nuværende løsning, som er synlig for rekvirenterne? Øvrige uge skulle være skjulte. En sådan løsning vil give os langt større mulighed for langtidsplanlægning vedr. nedlukning til ferie, ændring af antal ved andre opgaver i afdelingen, særlige aftaler med nogle pt. etc. |  |  | Vi har brug for at vide mere om den sag. Det kan godt laves på rute niveau.

## ark 2
ID 1
ID 3