## HPV Ønsker feb. møde 2026
Jira | ID | Prioritering | Timer | Indmeldt af | System | Ønske | Forslag til løsning | Kommentar | NEXUS / E-SUNDHED | Konklusion fra Brugergruppen
https://synlabdk.atlassian.net/browse/BA-340 | 1 | 1 | 3 timer | Regional forvalter RSJ | Selvtest.dk | 4. Video med vejledning i at tage testen Udtaget fra ID3 Tilføjelse fra RSJ 16/12/25: Vi kan ikke linke til region H video direkte fordi så kommer vores borgere i SJ ind på deres HPV hjemmeside generelt. Jeg har bedt patologiafdelingen skaffe videoen fra leverandøren af testkits. Så jeg tænker vi skal have den liggende hos jer med mindre leverandøren siger den ligger ude på youtube eller lign. |  | I produktion d. 11 august 2026 | Skal vi hoste dem eller bare have et link til f.eks. Youtube? Vi kan have dem liggende der hvor WR videoer ligger og vi så linker over der? | Overflyttet fra sidste 2 brugergruppemøde.
https://synlabdk.atlassian.net/browse/BA-409 | 2 | 1 | 1 time | Sjællands Universitetshospital, Patologiafdelingen |  | HPV selvtest gyldighed: Ønske til ændring af hvor langtid det skal være muligt at returnerer et test kit fra HPV selvtest Vi vil gerne have på ønskelisten, at data på kvinden er så længe som muligt i systemet. Jeg har hørt fra Region Syddanmark, at de har 4-5 kvinder om måneden, der har været over et år om at returnere kittet, og det bliver måske også noget, vi kan opleve med tiden, tænker jeg. Det ønskes at data opbevares 2 år |  |  | Det er en konfiguration. Det kommer kun til at gælde for selvtest. | Ændringsønsket flyttes til næste møde. (september 2026) FSA skal afklare ønsket juridisk ift. gældende slettefrister jf. databehandleraftalen. RSJ ønsker at tiden for returnering skal ændres til 1 år.