## Indkomne ønsker
Jira | ID | ID | Prioritet (1-3-5) | Timer | Person/afd. speciale | System | Ønske | Forslag til en løsning fra stiller | Kommentar FSA | SYNLAB kommentar | Konklusion fra Brugermødet
https://synlabdk.atlassian.net/browse/ML-99 | 2 | 1 | 1 | 40 | Horsens og Hillerød | mobillab, webreq og booking | Allokerer tider til sygehusafdelinger: Det skal være muligt at bestemme hvor mange pladser der max må kunne bookes af sygehusafdelingerne. Hvis det er muligt, så kunne vi overveje at sætte en periode på, så hvis tiderne ikke er brugt, så bliver de frigivet til alle |  | Skal afprøves før vi ændre noget. | skal kunne angive hvor mange tider der er til hhv. praksis /sygehus afd. Vi laver en pulje til hhv praksis og sygehusafd.Hvis ikke lab. sætter noget specifikt op, går tiderne fra samme pulje.Opsætningen tænker vi bliver pr. rute. Der vil være mulighed for at "frigive" tider til alle partner på et givent tidspunkt hvis det ønskes.Tilbagemeldinger fra Odense som pilottester uden opdeling: Det ser ikke ud til at det er et problem med fordelingen mellem praksis og sygehus, de deles fint om de tider der er | Prioritet 1. RSJ er positivt stemt for ønsket. Mulighed for selv at kunne vælge, om man ønsker eksisterende tider eller en opdeling af tider til sygehusafdeling og almen praksis. Ønsket medfører en væsentlig opgradering af løsningen.
https://synlabdk.atlassian.net/browse/ML-130 |  | 2 | 1 | 20 | Odense |  | Sygehus afdelinger glemmer nogle gange at oprette en rekvisition og så er det svært at finde hvem man skal kontakte, hvis man kun har et navn. Odense ønsker derfor at der skal være et felt, hvor man skal angive hvilken afdeling der er rekvirent. |  |  | Vi laver et felt. laboratoriet skal selv beslutte om det skal være obligatorisk eller ej. Feltet husker hvad der sidst blev indtastet. | Prioritet 1 inden mødet.
https://synlabdk.atlassian.net/browse/ML-141 |  | 3 | 1 | 5 | Vejle |  | Som det er i dag, så er det muligt at ændre på en udløbsdato på en enkelt dato for én rute, men det overskrives ved natkørsel. Så det skal laves på samme måde, som rettelser på patientkontakter, som ikke bliver overskrevet ved natkørsel, men kun hvis man retter i opsætningen på basis ruten og vælger opret i kalender. |  |  | SYNLAB definer hvilke felter der skal overskrives om natten | Prioritet 1 inden mødet.