## Godkendte ønsker
Jira | ID | Prioritering | Timer | Indmeldt af | System | Ønske | Forslag til løsning | Kommentar | SYNLAB | Konklusion fra Brugergruppen
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1441 | Flyttet fra br.møde feb. 2025 ID32 | 1 | 35 i WR, derudover det til Datawarehouse |  |  | (3) ID32: Registrering af brug af rekvireringsprofiler i WebReq (overflyttet fra br.møde feb. 2025) Emne: Registrering af brug af rekvireringsprofiler i WebReq Baggrund: Formentlig rekvireres størstedelen af de biokemiske analyser fra praksis ved hjælp af rekvireringsprofiler i WebReq – enten klinikprofiler eller laboratorieprofiler. Men der eksisterer meget lidt eksakt viden om betydningen af profilernes opbygning (indhold af analyser) og navngivning for, hvordan profilerne benyttes og for analyseforbruget. I forbindelse med kvalitetsudvikling og optimering af praksis’ brug af de klinisk biokemiske laboratorier har det interesse at kunne samle data om hvor meget og hvornår hvilke rekvireringsprofiler benyttes til at bestille biokemiske analyser. Forslag: Det foreslås derfor, at WebReq udvikles, så brug af laboratorieprofiler registreres og gemmes mhp analyse af brugen af profilerne i den enkelte praksis og på aggregeret niveau. Evt. registrering af brugen af klinikprofiler, vil formentlig kun være relevant for den enkelte klinik, da klinikprofilerne kan variere meget fra klinik til klinik. Det skal bemærkes, at laboratorierne i forvejen (naturligvis) ved hvilke analyser, der er bestilt af hver enkelt praksis, så der er ikke tale om nogen øget registrering af praksis’ kliniske arbejde. Der er udelukkende tale om ny registrering af administrative data der beskriver hvordan analyser er blevet bestilt. Disse data vil, samme med andre data fra evt. audits og surveys, kunne danne grundlag for fremtidig optimering og kvalitetsudvikling af samarbejdet mellem praksis og de biokemiske laboratorier. SYNLAB Estimeret: 35 t for delen i WR, derudover kommer det til DWH. FSA anbefaler at ønsket flyttes til næste brugergr. Møde. Skal se hvad behovet er for andre regioner, samt afventer DWH. |  | Der skal afklares på mødet om det er et behov for flere end RSYD
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1503 | fra tidl. Møde | 1 | 30 | Regionerne | WRA , WR | (3) DEL 2: Diferensering af analyser til forskellige klinik specialer (Med på brugergr. møde sep. 2025) Løsnings beskrivelse leveret til brugergruppen |  | Er brugergruppen indforstået med løsningen? | Løsningsbeskrivelse leveret til brugergr.
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-996 | 1 | 1 | 1 | Tandlæger/Synlab | WRA | (1) Klinikker med Speciale: Tandlæger skal først slettes efter 1 år som inaktiv. Dette skal laves fordi tandlæger ikke anvender WebReq ret meget, og derfor let kan ryge ud af systemet, og arbejdsgangen her er så besværligt fordi klinikken ringer til os, for bagefter at skulle have fat i Nasure, som igen skal have fat i os for at lave oprettelsen. |  |  | laves
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1385 | 4 | 1 | min. 20 | rekvirent | WR | (1,3) Mulighed for at kunne redigerer baggrundsfarve Vil det være muligt, at vi i den nye version kan ændre baggrundsfarve? Den hvide farve på skærme går det svært at læse. Vi vil gerne have anden baggrundsfarve - evt. som i tidligere udgave. |  |  | Undersøger gerne mulighederne for kontrast farver eller flere paletter | Der er ikke tale om redigering af farver på brugerniveau.
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1417 | 5 | 1 | 1 | Rekvirent | WR | (1) Tydeliggøre genvejstaster Fedt med alle genvejstasterne. Jeg synes I skal understrege bogstavet som anvendes. Eller markere det på anden vis. Jeg sidder og gætter mig frem, skal finde genvejstaster genvejen. Gør det gerne nemt for folk at bruge genvejstaster. Put gerne en knap ind - der er plads nok - til genvejstaster [Genvejstaster] shift-? - denne liste Så kommer listen. I kender hele systemet, men der kommer konstant nye brugere til. De er ikke så nørdede som I og jeg er - gør det nemt for dem at bruge værktøjet korrekt “Bestillingliste kan jo dække over: Hvad kan man bestille i fremtiden. Hvad er der bestilt på alle patienter ... og 22 andre muligheder. Måske skulle den omdøbes til "Ny bestilling samme patient" (læg mærke til understregningen) (hvis I kan afkorte det så gør det endelig).” |  |  | Laver en “Genveje” der kan slå op på genvejs taster listen. Knappen skal ligge på værktøjslinjen.
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1418 | 6 | 1 | 6 | Rekvirent | WR | (1) Genvejstast til "Vælg Rute" ved Mobillab/Pop up Lad mig få en genvejstast til "Vælg en Rute" Alternativt - lad den poppe op når man trykker Udfør. Lige nu SKAL jeg bruge musen for at vælge vælge en Rute. |  |  | Hvis muligt vil vi gerne lave en genvej. Alt+?
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1419 | 7 | dublet (1) |  | rekvirent | WR | (1,3) Brug af flere farver I anvender 4 farver: Grå, hvid, blå og sort, dertil Rød advarselstrekant. Man kunne vælge gul, lilla, grøn mv for de forskellige typer af bestillinger. Grøn fro Klinik, Gul for Hotel, Lilla for Mobillab, Pink for Webpatient osv. Lad farven være baggrund både øverst i topbåndet, og lad det være i bestillingsvinduerne også. :) |  |  | Dublikat ID4 , WR-1385
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1421 | 8 | 1 | 5 | Rekvirent | WR | (1) "Fokus" på det felt der skal udfyldes så man kan bruge pilene til at besvare fremfor musen 1. Oplysninger om side - MUSEKRAV Når jeg har lavet en Øregang - dykrning så spørger den til side. I gamle webreq stod fokus på "Angiv side", således at jeg kunne trykke pil ned og vælge højre eller venstre, og derefter "ctrl+shift-udfør" Nu er jeg tvunget til at bruge musen til at vælge "side". Det bør være muligt at lade fokus stå i "Side" eller hvad der måtte komme af oplysningskrav. 2. Manglende mulighed for at krydse af med space eller x Hvis jeg åbner WR, skriver hjemme, tab til Hjemmeblodtryk, så er der ingen oplagt mulighed for at krydse af i feltet. Det bør være muligt at skrive følgende: hjemme (tekst "hjemme") enter (søg på teksten) tab (hop ned) x/space (kryds af) alt-u (udfør) |  |  | 1 - sæt focus i første prompt - ok 2 - man kan benytte ctrl-space til at hoppe ned
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1428 | 9 | 1 | 10 | Rekvirent | WR | (1) Kalender og Indtastning af data jeg ønsker mig at man kan indtaste dato i stedet for at skulle vælge den med MUSEN eller piletaster. 1. Ber om at alt-r (tak for den) gør at man kan følgende: Vælge i kalenderen som nu Skrive en dato i formattet DDMMYY DDMMYYYY om man skriver .-/ imellem skal den helst ignorere. Computeren skal tale menneskesprog. 2. Det vil være underligt med at man både har et felt at skrive i (011225) og en kalender at rykke rundt med piletasterne, jeg tror at tastaturmenneskerne vil vælge at taste en dato frem for at vælge med piletasterne, derfor: lad cursor stå i datofeltet og tillad tab til kalenderen. 3. Hvis der sidder nogen som bare synes det her er sjovt: +1m = om 1 måned fra nu +1å = om 1 år fra nu + 4u = 4 uger fra nu Det kan jo bare kodes med at Å =*365 M =*30 U=*7 som omskrives til dage :-) Fordelen er her at så skal brugeren ikke tænke om der er 30 dage i en måned eller 31. Fordelen er her at så skal brugeren ikke tænke om der er 30 dage i en måned eller 31. |  |  | Laves (i WR-1587)
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1432 | 11 | dublet (1) |  | Rekvirent | WR | (1)"Faneblad-system" på samme måde som i browseren. Jeg ser også at I har valgt "fane systemet" lidt på samme måde som i Browseren, men har gjort markeringen af fanerne utydelig - de er kun fede. F.esk. Chromes fane med geometri og "farve skift" mod jeres "fed skrift" |  |  | Dublikat ID4 , WR-1385
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1459 | 12 | 1 | 85 | FSA indsendt for RSYD | WR | (3) Øge lægers opmærksomhed på muligheden af hæmoglobinopatier Baggrunden for ÆØ er, at man fra Sundhedsstyrelsens side ønsker at gøre en indsats for at øge praktiserende lægers opmærksomhed på muligheden af hæmoglobinopatier (sygdomme, der skyldes genetiske ændringer i hæmoglobinmolekylet, eks. Seglcelle anæmi, Thalassæmi m.fl) hos gravide, med ”indvandrerbaggrund” i bred forstand. Et af tiltagene vil være en prompt knyttet til en teknisk analyse i rekvireringsprofilen, der tages ved 1. graviditetsundersøgelse. Prompten vil ”sige” noget i retning af, at lægen bør overveje om den gravide, som man er ved at bestille blodprøver på, også burde undersøges for hæmoglobinopatier. Hvis lægen vurderer, at det faktisk er tilfældet ville det være brugervenligt, hvis lægen blot skulle ”trykke” på en knap i selve pop-up’en, hvorefter analysegruppen var tilføjet den igangværende rekvisition. Dette kan ikke lade sig gøre i dag (jeg har konfereret med Inge Tornhøj, SynLab). I dag skal lægen først lukke pop-up’en og derefter tilføje analysegruppen til den aktuelle rekvisition eller lave en ekstra rekvisition med analysegruppen. Da funktionen kunne tænkes at skulle bruges også i andre situationer med andre profiler og andre analyser, skal det være konfigurerbart, hvilken analyse, der udløses ved tryk på knappen, når denne prompt er tilknyttet en given primær analyse. Formål: Prompten tænkes benyttet til at minde rekvirenten om evt. at rekvirere udvalgte supplerende analyser, når en given primær analyse eller rekvireringsprofil er valgt. I denne situation vil det være meget brugervenligt, hvis rekvirenten meget enkelt kan tilføje de(n) foreslåede analyse(r) direkte fra prompten. Ex. Ved 1. graviditetsundersøgelse kommer en prompt fem på skærmen med teksten: ”Overvej om det er indiceret at undersøge for hæmoglobinopati hos denne kvinde. Hvis ja, tryk her: [tast]”. Hvis lægen trykker på knappen bliver den pågældende analysegruppe tilføjet rekvisitionen. Synlab er velkommen til at kontakte undertegnede for spørgsmål eller yderligere drøftelse af den foreslåede funktionalitet. | Forslag: Det foreslås, at der udvikles en særlig type prompt til WebReq. Prompten skal kunne indeholde tekst på samme måde som eksisterende prompter. Men desuden skal prompten give mulighed for direkte – ved tryk på ”knap” – at rekvirere en eller flere analyser, analysegrupper eller en rekvireringsprofil, som automatisk tilføjes den igangværende rekvisition. Prompten og hvilken analyse, analysegruppe eller rekvireringsprofil, der kan udløses fra den, identificeres entydigt ved den primære analyse, som prompten er tilknyttet. | Skal ligge i graviditetsmappen med vandrejournal og får derfor en 5'er På baggrund af et møde mellem Sundhedsstyrelsen og FSA er dette blevet en 3'er | Er det noget alle regioner har brug for?
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1478 | 13 | 1 | 2 | Rekvirent | WR | (1) Låsning af profiler Kunne vi få en låseknap så Klinik Profilerne ikke kan redigeres. Vi opretter mange patient profiler og i processen får brugere ændret Klinik profilerne til Patient profiler og så forsvinder de fra klinikprofillisten.... |  |  | vi foreslår at der bliver lavet bedre tekst på Patientprofiler a la dette, for ikke at genere med ekstra klik på alle dem der kan finde ud af det.
https://synlabdk.atlassian.net/issues/WR-1496 | 17 | 1 | 4 | Rekvirent | WR | 1:1 Hent patient fra CPR komponent ved ny søgning, Hvis man søger på en patient i søgning, så skal patient oplysninger opdateres med nyt opslag, så man får navne og adresse ændringer opdateret. |  |  | Skal Automatisk opdateres
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1497 | 18 | 1 | 14 | Rekvirent | WR | (1) Slettede hotelrekvisitioner Er det muligt at fjerne slettede hotelrekvisitioner, der som i dette tilfælde er meget forstyrrende. Og der er endnu flere |  |  | Vi sætter en knap ind til at skjule/vise inaktive rekvisitioner på hotel og gemte. (slettede og redigerede)
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1517 | 20 | dublet (1) |  | Rekvirent | WR | Det er ikke muligt at indtaste fx 010925 i datofeltet og få WR til at forstå det, det bliver bare stående. Trykker jeg udfør så vælger den datoen i dag. Forslag: Indtaster man tal og tegn i datofeltet i formattet ddmmyy(yy) evt med .-/ mellem hh d/m/y bør den ved sidste indtastning som kan forstås som en dato, accepter denne. Fx 010126 -> 01-01-2026 01082025 -> 01-08-2025 |  |  | Dublikat ID4 , WR-1385
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1519 | 22 | 1 | 10 | Rekvirent | WR | (1) Udfør bør omdøbes Problemoplevelse: Jeg har indlæst en tidl. gemt Hotel pakke for at rette den. Den er så rettet og jeg trykker Udfør for at lægge på hotel igen, det er jo der den er hentet fra - men næ nej: Den er jo lavet om til en Klinik analyse ved indlæsningen, så nu printer den. Jeg vil bede om at I omdøber Udfør til at medbringe hvad der faktisk udføres: [Udfør - Print] [Udfør - Hotel] [Udfør - Webpatient] osv. |  |  | Løsningsforslag: Kan vi få en Ret knap inde i “hotel”-visningen? Den skal være “grå” og bliver kun aktiv ved rekvirentens egne hotelrekvisitioner. Herved kan en rekvirent rette en hotelrekvisition og lægge den tilbage på hotel. Rekvisitionen skal altså hentes ind som en Hotel rekvisition. Og ønsker man at prøvetage rekvisitionen i klinikken, kan man vælge “Indlæs. Overvej evt. at omdøbe denne funktion til “prøvetag"
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1521 | 24 | 1 | 10 | Rekvirent | WR | (3) Forkert struktur generelt Hvorfor vil I vælge hvorledes vi skal tænke? Vælg rekvisitionstype først???? Der er meget få som bruger det, og det tilføjer intet godt. I bund og grund er systemet opbygget forkert ift en behandler. Vi tænker 1) først på selve prøven og 2) dernæst på hvor hvordan hvorledes den skal tages. I har byttet rundt - 1) hvor - hvordan, 2) prøven, 3) hvornår Jeg har talt med en sygeplejerske, hun tænker enslydende og anvender knappen "Flyt til Hotel" - hun anvender ALDRIG at vælge Hotel først. Der er INGEN MENING med menuen med "Klinik Hotel Mobillab Web Afleveret". Jeg kan komme til det hele via Klinik Analyser og dernæst Flyt til. |  |  | Forslag om at man kan vælge at søge videre efter at man har søgt første gang uden at finde det man skulle bruge. F.esk. Søges der under "mobillab" og man ikke finder den ønskede anallyse der, skal der så vises at den kan tages under "hotel"
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1525 | 25 | 1 | 4 | Rekvirent i RM | WR | (1) Dato skal beholdes, når der rettes en mobillab Læge i RM (som ikke har vores Mobillab løsning) ønsker at datoen skal fastholdes, når en mobillab rekv. rettes Når man retter en mobillab (tak for at man kan rette) så sætter den datoen til idag. Jeg foreslåt at datoen IKKE ændres. Det er jo ikke noget man kan få igennem idag (ikke i Midt). |  |  | Datoen skal aldrig ændres automatisk hvis man er ved at rette en rekvisition. Dato fastholdes i denne situation
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1549 | 27 | 1 | 4 | RH | WR | (3) Spærring for at kunne bestiller to EKG’er til samme dato. I Region H er der indgået en aftale som betyder alle EKG’er fra praksis beskrives af EKG-beskriveenheden – deres system kan ikke matche det optagne EKG med prøvenummeret hvis der ligger flere rekvisitioner med EKG. Region H kunne derfor godt tænke os at høre om det er muligt at der kommer et soft-stop hvis praksis bestiller to EKG’er til samme dag? Vi kan se en del af problemet skyldes at der findes to EKG-bestillinger lige efter hinanden. |  |  | Vi har allerede et “soft-stop” hvis der allerede er bestilt en rekvisition på samme speciale inden for de seneste 8 timer. Man kunne måske vise hvilke analyser der er bestilt i den forbindelse?
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1552 | 28 | 1 | 2 | Rekvirent | WR | (1) Uge nr i kalender til Mobillab De kunne være ønskeligt at ugenumre fremgik af kalenderen, når man skal gemme prøver/bestille mobillab. |  |  | Uge nr. kan sættes bag ved datoen
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1555 | 29 | 1 | 5 | RH, lab. konsulent | WR | (1) 1:1 Webpatient skal forbi oplysningssiden, hvis der er prompt spørgsmål I webpatient når man fx har valgt en hjemmeblodtryksmåling og trykker udfør, så popper rekvisitionsoplysningssiden ikke op hvis alt er udfyldt. Nogle bliver lidt overraskede, da de ikke altid ved om alt er udfyldt. Kunne man forestille sig at man altid skal tage stilling til ”skema udløb efter antal dage”, så den altid vil poppe op. Lige nu er den udfyldt automatisk fra sidste valg. |  |  | leveres med September opdatering wp-1561
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1556 | 30 | 1 | 10 | RH og RSYD | WR | (1) 1:1 Nyhedslink i Webreq3 som i Webreq2 Dette kan man ikke i WebReq 3. Der er derimod kun mulighed for at komme på de klinisk biokemiske hjemmesider via informations ikonet, ligesom der er i det gamle. Vi anvender den så praksis kan komme på laboratoriebetjeningens hjemmeside. Vi informerer ofte om denne måde at komme til vores hjemmeside, idet der ligger en del brugbare oplysninger, praktiske links, telefonnumre mv. Så et stort ønske er et ikon eller lignende der kan linke direkte til vores hjemmeside derindefra som tidligere. |  |  | Vi genetablere den.
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1557 | 31 | 1 | 4 | Rekvirent | WR | (1) 1:1 Man kan ikke se synonymer der er sat på analyserne. Man kan ikke se synonymer (med mouseover)der er sat på analyserne som man kan i WR2 |  |  | Det kommer til at ligge i vores dropdown, ligesom de øvrige oplysninger.
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1560 | 32 | 1 | 6 | SYNLAB | WR | (1) Adgangskode skal kunne ses under rekvirent oplysninger. Vi vil gerne give praksis mulighed for selv at se deres adgangskode under rekvirent oplysninger. Under klinik opsætning. Så slipper lsupport for en del opkald |  | koden skal være ****** markeret | Hjælper praksis når de skal have lavet ændringer evt. ifm jounal skift, at de selv kan finde nr. og ikke skal ringe til lab eller os.Da man stadig skal bruge MitID, er det stadig kun rekvirenter der er opsat til klinikken der kan komme ind. Der skal laves auditlog skal laves til sagen
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1565 | 34 | 1 | 4 | Rekvirent | WR | (1) Ved tøm bestillingsliste skal man returnere til samme side som man stod på. Beder jeg om at hvis man trykker Tøm bestilling, så returnerer den til den indgang man valgte, her valgte jeg favoritter. Den vil jeg tilbage til og ikke til KBA. |  |  | Vi laver det sådan at man kommer retur til sin default laboratorie og bliver på den side man var på.
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1576 | 35 | 1 | 4 | RN | WR | Kan lab.svar "KOMM" udvides til at vise selve kommentaren ved advarselsregler ligesom seneste svar. Når et analysesvar er en tekst, vises kun ”KOMM” og man kan kun se hele teksten, hvis man går ind i labkortet eller på laboratoriesvarportalen. Kan man få vist et teskstsvar ved mouseover? |  |  | Vi laver informations ikon på advarselsregler, så de kan se tekst med mouse over
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1579 | 36 | indstillet til styregruppe |  | arb.gruppe | WR udvidet | WebQuality2 , Arbejdsgruppen anbefaler en videreudvikling af WebQuality (WebQuality2) hvor laboratoriesystemernes rolle minimeres og WebQuality2 tager over.Vi vil gerne om I til WebReq brugergruppemødet torsdag den 18. september 2025 kan komme med et par skitseslides samt økonomisk estimat for udvikling & drift af løsningen. Løsningen bør være fuldt integreret med WebReq Admin. En første driftsudgave skal efter min mening som minimum indeholde funktionalitet til understøttelse af Glucose, Hæmoglobin, CRP og INR. |  |  | SYNLAB kigger på estimat og indhold til faserne før mødet | Brugergruppen ønsker indstilling af Webquality2 til forretningsstyregruppe med henblik på udvikling.
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1580 | 37 | 1 | 5 | RM | WR | MedCom Test CPR skal altid sendes som CPR og ikke eCPR. Vi modtager mange rekvisitioner i LABKAII på MedCom Test CPR, hvor rekvirent har angivet at det skal betragtes som et eCPR. Dette giver fejl og skal manuelt håndteres for at få fejlene væk. Det bør være sådan at MedCom Test CPR altid sendes som CPR og ikke eCPR, uanset hvad rekvirenten angiver. De 38 MedCom CPR må kunne hardcodes ind i systemet. https://svn.medcom.dk/svn/drafts/Klassifikationer/TestPatienter.xlsx | Fra indmeldt :De 38 MedCom CPR må kunne hardcodes ind i systemet. https://svn.medcom.dk/svn/drafts/Klassifikationer/TestPatienter.xlsx |  | leveres med September opdatering wr-1450
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1581 | 38 | dublet (1) |  | RM | WRA | Særskilt mailadresse til aflysningsnotifikationer på rekvisitioner til Mobiltjenesten. Vi oplever at modtage mails om aflysninger af rekvisitioner til Mobiltjenesten på en ikke ønsket mailadresse. I dag sendes disse aflysningsnotifikationer til den adresse som er på laboratoriet i WebReq Admin. Vi vil gerne have at der udvides med et ekstra mailfelt på laboratorieniveau. Email Beskeder (tidligere Email) Email Mobilaflysning Aflysninger skal så sendes til mailadresse i Email Mobilaflysning. Hvis ingen mailadresse er angivet i Email Mobilaflysning sendes ingen mail. |  |  | WRA-767 er samme sag.
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1585 | 41 | 1 | 8 | brugergr. |  | Proces for indmeldelse af ændringsønsker Den nuværende måde at indberette ændringsønsker på, medvirker til muligheden for blot at skrive én enkelt sætning omkring et ændringsønske. WebReq brugergruppe udtrykte, i februar 2025, at det kan være problematisk at vurdere et ændringsønske på baggrund af få ord og sætninger. Dette udgør en risiko for at ønsker ikke prioriteres, fordi grundlaget for at kunne prioritere det er minimalt. Derfor indsendes nedenstående forslag for indmeldelse af ændringsønsker, som et ændringsønske der skal behandles på det næstkommende WebReq brugergruppemøde FSA har haft dialog med de regionale forvaltere om nedenstående udkast. Regionerne har også et ønske om indmeldelse af ændringsønsker fra laboratorierne kan foregå på en mere formaliseret måde. Forslaget er fortsat et udkast, og kan tilrettes efter dialog med WebReq brugergruppe på det næstkommende brugergruppemøde. Der er et ønske om at indmeldelse af ændringsønsker foregår digitalt, og at alle ønsker uafhængigt af om de kommer laboratorier eller almen praksis ender samme sted. Det kunne f.eks. foregå via et link som både kunne fremgå af WebReq og WebReq support siden. Alle felter skal være obligatoriske, og skal være udfyldt, før et ændringsønske kan indsendes. Nedenstående er ikke tiltænkt som et ark der skal downloades og udfyldes manuelt. | Se pdf dok.
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WRA-641 | 42 | 1 | 15 | SYNLAB | WRA | (1) Mulighed for at bestemme rækkefølgen på prompter på analysen. I dag vises rækkefølgen af prompter på analysen efter promptens sekvensnr. Vi ønsker at det bliver muligt at bestemme rækkefølgen på den enkelte analyse. Eventuelt med en ny kolonne, hvor man kan angive rækkefølgen med et nr |  |  | Til laboratoriet laves det sådan at Admin viser samme sortering som der vises i WebReq. Til SYNLAB åbnes op for at lave plads til nye sekvensnumre i mellem de eksisterende numre, for at få prompter i den rækkefølge brugerne ønsker
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WRA-741 | 43 | 1 | 10 | RM , RSYD | WRA | (1) Fjern lokalkode flueben hvis DNK eller NPU. Programmerer i webreq at starter koden med DNK eller NPU er det en NPU-kode, og hvis den ikke gør er det en lokalt kode. |  |  | Når der tastet ind i kodefeltet og den ikke finder noget opslag automatisk, skal den sætte flueben i lokal kode. Hvis koden vel og mærket ikke starter med NPU eller DNK.
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WRA-767 | 44 | 1 | 10 | RM | WRA | (1) Email til Mobilaflysning. jeg tænker det er bedre at der er flere felter til mailadresser på laboratorieniveau i WebReq Admin. Email Beskeder (tidligere Email) Email Mobilaflysning Og så anvendes Email Beskeder til beskeder og Email Mobilaflysning til mobilaflysninger.Og hvis Email Mobilaflysning er tom sendes ikke en mobilaflysning på mail. |  |  | hænger sammen med WR-1581
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WRA-768 | 45 | 1 | 5 | SYNLAB | WRA | (1) Flyt adgang til Webpatient skemaer, I "Rekvirent oversigt: “Webpatient skemaer” skal flyttes ud fra Klinisk Kemi og op under klinik opsætninger, så den ikke er afhængig af, at der skal være adgang til Klinisk Kemi. |  |  | Det laver vi

## Afvist ønsker
Jira | ID | Prioritering | Timer | Indmeldt af | System | Ønske | Forslag til løsning | Kommentar | SYNLAB | Konklusion fra Brugergruppen
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1408 | flyttet fra brugergr. møde feb. 2025 ID 1 | 5 | 30 |  |  | Overskrifter til lab.profiler (flyttet fra brugergr. møde feb. 2025 ID 1)Vi kunne godt tænke os at det var muligt at gruppere Laboratorieprofiler under overskrifter, lidt ligesom svar er grupperet. F.eks. Endokrinologi, Nyre o.s.v – vi kan godt lave en liste over de ønskede overskrifter. Hvad siger I til det ! Kommentar Synlab: Skal laves i WebReq, dog WR og WRA opgave for at lave løsningen. Nyt felt og ny tabel skal laves så man kan gruppere. Under overskrift vil visningen være alfabetisk. Vi har brug for at vide om det er noget alle ønsker og om der er enighed om overskrifter. Konklusion fra brugermødet feb. 2025: tages med til næste brugermøde, snakken gik på om der skulle være nationale overskrifter, eller lokale - RegSyd snakker sammen med RegH, |  |  | Vi anbefaler Globale grupper | Ændres til prioritet 5 og flyttes IKKE til næste BRG-møde. Biokemi ser tingene på én måde og de andre specialer på en anden måde. Det må gerne være der, men det er ikke nødvendigt. Risikerer, at listen kan blive lang.
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1429 | 10 | 5 | 30 | Mange rekvirenter | WR | (3) Kopisvar ønskes tilbage Vi er en speciallægepraksis, som har et tæt samarbejde med patienternes praktiserende læge omkring blodprøvetagning. Vi har brug for, at begrænse prøvetagningerne, da patienterne er en sårbar gruppe, som i forvejen har svært ved at deltage til blodprøver. De fleste får desuden taget prøverne af mobillab, og deling af prøvesvar giver således også færre besøg for dem. Tidligere har det været nemt i forbindelse med bestilling at taste kopisvar til..., men nu denne funktion er forsvundet, skal der en ekstra korrespondance til, hvor den praktiserende læge gør/gøres opmærksom på, at der er bestilt prøver og vi/de så efterfølgende henter dem ned fra laboratoriesvarportalen. På denne måde kommer prøverne desuden også senere ind i journalsystemerne. Vi har således et stort ønske om, at kopisvar til...-funktionen kommer tilbage. |  | Skal diskuteres, og især praksis må gerne være særlig opmærksom på dette ønske. | Skal klinikken give adgang til at andre må kunne sætte dem på som kopisvarsmodtager ? skal klinikken kunne sættes op til at måtte kunne sætte egen læge på som kopisvarsmodtager ? | Generelt i brugergruppen er der holdninger til, at det måske kan skabe mere gene end gavn for arbejdsgangene.
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1481 | 14 | 5 | 80 | Rekvirent | WR | Mit ønsker fremover vil så være at vi på individ niveau selv kan bestemme om den skal starte på hotel eller gemt. Du må rigtigt gerne tage det med som et ønske - For dem som tager blodprøver er det lettest hvis du ikke står på hotel for dem som bestiller blodprøver er det lettest hvis de står på hotel. |  | Diskutere behov for brugeropsætning på mødet. Se ex | Brugeropsætning skal ligge under initialerne og brugeren. | Der ligger en funktion i WebReq i dag, hvor det er muligt at begrænse adgangen, hvis man kun er prøvetager. Det skal undersøges hvilke muligheder, der er i dag i de forskellige adgange og hvilke funktioner, der kunne være relevante at tilbyde som opstartssider, hvis der på et senere tidspunkt skal laves brugeropsætning i WebReq.
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1482 | 15 | 5 |  | Rekvirent | WR | (3 )Patienter uden dansk CPR Det er et problem, at man ikke kan lægge rekvisition på hotellet for pt. uden dansk cpr.nr. .Det har vi kunnet inden denne ændring. I øvrigt er brugergrænsefladen grafisk mindre tydelig og overskuelig end den gamle. |  | ERFA: Medcom mener ikke, at eCPR skal kunne lægges på hotel, da alle ikke anvender den nationale løsning, hvor eCPR er entydige.
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1492 | 16 | 5 |  | Rekvirent | WR | Udfør er blå selv når den ikke skal bruges, Intuitiv tilgang til hvilke 'knapper' der skal bruges. Ved oprettelse af advis, dvs den skal gemmes står knappen før blå, og det vil være et naturligt valg at vælge den til oprettelse af en advis. Jeg forslår at farven fjernes og teksten ændres til print. |  |  | Sagen udgår, da vi har ændret Advis funktion.
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1499 | 19 | 5 |  | Rekvirent | WR | Mobillab stadard lab. Hvis man sender prøver til ét laboratorium f.eks. Odense (standart lab), men klinikkens patienter bor i et andet Mobillab optag område f.eks.. Svendborg, så skal man hver gang man bestiller mobillab manuelt skifte laboratoriet til Svendborg. Det ønskes at der også kan sættes et standart lab til Mobillab uafhængig af biokemi.. |  |  | Afvises da funktionen findes i vores nye Mobillab - det ikke godt at udvikle “gammel” mobillabløsninger.
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1518 | 21 | 5 |  | Rekvirent |  | Placering af "tal" er forvirrende, Det kræver lige "lidt ekstra" at finde ud af om tallet vedrører den ene overskrift eller den anden. Jeg vil foreslå at I placerer tallet entydigt som her. Jeg er sikker på I kan gøre det pænt. Hermed gør man også "knappen" mere rund og nemmere at ramme med musen. Før lang og tynd Nu kortere og tykkere |  |  | Løses med anden sag, WR-1385
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1520 | 23 | 5 |  | Rekvirent | WR | (5) For lidt overblik over prøver, Der er for lidt overblik over prøver ift tidligere - der er for meget ligegyldig menuer mv. Her er et mockup af en klinikers drøm - der er tilføjet på min skærm 50% flere prøver 13 linier før - nu 20 linier |  |  | Afvises, det giver ikke mening at flytte knapperne som kunden siger og vi har mere vist på siden han siger. Vi vil i forvejen se på at forbedre siden.
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1530 | 26 | 5 |  | Læge |  | Manglende sikker linieskelnen mellem eksempelvis de prøver man bestiller Grundlæggende synes jeg brugerfladen er forringet ift tidligere. Herunder manglende sikker linieskelnen mellem eksempelvis de prøver man bestiller - der burde være farveforskel. Alt er hvidt og blåt. Det flyder sammen. I sidste ende kan det afstedkomme forkerte klik og derved være til gene for ikke blot læger/personale, men også patienter. Overblikket på præsentation af lister er uoverskuelig grundet linie-, kolonne- og tekststørrelse. Det er generende at arbejde med. Man skal hele tiden scrolle op og ned. Jeg har forsøgt at ændre tekststørrelse på skærmvisning, men hver gang jeg åbner Webreg igen, er jeg tilbage ved samme visning. |  |  | Afvises, Vi vil i forvejen se på at forbedre siden. Flyder sammen (wp-1419) derudover kan bruger:1) Skjul laboratorieprofilerne via knappen 2) Ændre skærmopløsning Vi har ingen indflydelse på hvor meget browseren zoomer.
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1563 | 33 | 5 |  | Rekvirent | WR | (3) Klinisk foto til rekvistion når der sendes histopatologiske undersøgelser Jeg vil foreslå at man kan vedhæfte et klinisk foto til rekvisitionen når der indsendes biopsier til histopatologisk undersøgelse. Det vil højne det samarbejde, der er mellem klinik og patolog, meget. |  | Brugergruppe kommentar ønskes. | Vi synes stadig at det er en god ide med billede fil håndtering i flere henseender | Patologisystemet skal udskiftes, og der udvikles ikke i nuværende system. Emnet kan tages op igen, når patologisystemet er skiftet.
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1582 | 39 | 5 |  | RM | WR | Spærring for anvendelse af ugyldige CPR-numre. Vi oplever at praksis nogle gange anvender nationalitetskode til afregning som CPR-nummer i WebReq. Det kan også være simple tastefejl som ikke kontrolleres. Vi så gerne dette spærret, så praksis fik en blokering før rekvisitionen blev oprettet og prøverne sendt og efterfølgende kasseret hvis det fx er graviditetsprøver. 3802010014 må fx ikke kunne afsendes. Det giver anledning til utilsigtede hændelser. Kan laves som: Hvis de første 6 karakterer i det ønskede CPR er tal, så skal det overholde validt datoformat. Eller Hvis de første 2 karakterer i det ønskede CPR er tal, så skal det være mindre 32 |  |  | Standarden siger: alfanumerisk tal på ti tegn. så det er måske laboratoriesystemerne som skal kunne håndtere det.
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1583 | 40 | 5 |  | RM |  | Frekvens for indlæsning af NPU fra Labterm. Der indlæses pt vist kun hvert halve år.Ville være rart om frekvensen var hyppigere. |  |  | Medcom sender til os når der skal opdateres. Beslutningen ligger ikke hos os. | Det vurderes, at opgaven er tidskrævende og omfangsrig. Yderligere vurderes behovet som værende mere ´nice to have´

## Ønsker til jan release 2026
Jira | ID | Prioritering | Timer | Indmeldt af | System | Ønske | Forslag til løsning | Kommentar | SYNLAB | Konklusion fra Brugergruppen
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1408 | flyttet fra brugergr. møde feb. 2025 ID 1 | 5 | 30 |  |  | Overskrifter til lab.profiler (flyttet fra brugergr. møde feb. 2025 ID 1)Vi kunne godt tænke os at det var muligt at gruppere Laboratorieprofiler under overskrifter, lidt ligesom svar er grupperet. F.eks. Endokrinologi, Nyre o.s.v – vi kan godt lave en liste over de ønskede overskrifter. Hvad siger I til det ! Kommentar Synlab: Skal laves i WebReq, dog WR og WRA opgave for at lave løsningen. Nyt felt og ny tabel skal laves så man kan gruppere. Under overskrift vil visningen være alfabetisk. Vi har brug for at vide om det er noget alle ønsker og om der er enighed om overskrifter. Konklusion fra brugermødet feb. 2025: tages med til næste brugermøde, snakken gik på om der skulle være nationale overskrifter, eller lokale - RegSyd snakker sammen med RegH, |  |  | Vi anbefaler Globale grupper | Ændres til prioritet 5 og flyttes IKKE til næste BRG-møde.
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1441 | Flyttet fra br.møde feb. 2025 ID32 | 1 | 35 i WR, derudover det til Datawarehouse |  |  | (3) ID32: Registrering af brug af rekvireringsprofiler i WebReq (overflyttet fra br.møde feb. 2025) Emne: Registrering af brug af rekvireringsprofiler i WebReq Baggrund: Formentlig rekvireres størstedelen af de biokemiske analyser fra praksis ved hjælp af rekvireringsprofiler i WebReq – enten klinikprofiler eller laboratorieprofiler. Men der eksisterer meget lidt eksakt viden om betydningen af profilernes opbygning (indhold af analyser) og navngivning for, hvordan profilerne benyttes og for analyseforbruget. I forbindelse med kvalitetsudvikling og optimering af praksis’ brug af de klinisk biokemiske laboratorier har det interesse at kunne samle data om hvor meget og hvornår hvilke rekvireringsprofiler benyttes til at bestille biokemiske analyser. Forslag: Det foreslås derfor, at WebReq udvikles, så brug af laboratorieprofiler registreres og gemmes mhp analyse af brugen af profilerne i den enkelte praksis og på aggregeret niveau. Evt. registrering af brugen af klinikprofiler, vil formentlig kun være relevant for den enkelte klinik, da klinikprofilerne kan variere meget fra klinik til klinik. Det skal bemærkes, at laboratorierne i forvejen (naturligvis) ved hvilke analyser, der er bestilt af hver enkelt praksis, så der er ikke tale om nogen øget registrering af praksis’ kliniske arbejde. Der er udelukkende tale om ny registrering af administrative data der beskriver hvordan analyser er blevet bestilt. Disse data vil, samme med andre data fra evt. audits og surveys, kunne danne grundlag for fremtidig optimering og kvalitetsudvikling af samarbejdet mellem praksis og de biokemiske laboratorier. SYNLAB Estimeret: 35 t for delen i WR, derudover kommer det til DWH. FSA anbefaler at ønsket flyttes til næste brugergr. Møde. Skal se hvad behovet er for andre regioner, samt afventer DWH. |  | Der skal afklares på mødet om det er et behov for flere end RSYD
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1503 | fra tidl. Møde | 1 | 30 | Regionerne | WRA , WR | (3) DEL 2: Diferensering af analyser til forskellige klinik specialer (Med på brugergr. møde sep. 2025) Løsnings beskrivelse leveret til brugergruppen |  | Er brugergruppen indforstået med løsningen? | Løsningsbeskrivelse leveret til brugergr.
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-996 | 1 | 1 | 1 | Tandlæger/Synlab | WRA | (1) Klinikker med Speciale: Tandlæger skal først slettes efter 1 år som inaktiv. Dette skal laves fordi tandlæger ikke anvender WebReq ret meget, og derfor let kan ryge ud af systemet, og arbejdsgangen her er så besværligt fordi klinikken ringer til os, for bagefter at skulle have fat i Nasure, som igen skal have fat i os for at lave oprettelsen. |  |  | laves
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1362 | 2 | Løst | ok |  |  | Advarselsregler skal vises ved "Gem" ligesom ved "Hotel" Vi ønsker at Advarselsregler skal vises ved "Gem" ligesom ved "Hotel". Problemet er at laboratoriet er begyndt at sætte dem på flere analyser, f.eks nu på B12 og det giver os store udfordringer, da lægerne bestiller dem og det er bioanalytikeren der skal tage dem. Bioanalytikeren ved ikke hvad der skal svares på spørgsmålet, hvis der skal udfyldes noget. Bioanalytikeren udskriver ptb’er dagen før, da de er en samarbejdsklinik med 4 ydernr. og altså har denne arbejdsgang. For dem, uanset om de udskriver samme dag eller til dagen efter, vil det være godt hvis lægen allerede har svaret og de ikke skal have fat i lægen hver gang. Samme problemstilling som vi har set med prompter og “Gemte” Sekr. Charlotte. Yder nr. 023582 som default står til Esbjerg lab. tlf. opkald |  |  | Er løst med sidste opdatering
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1363 | 3 | Løst | ok | klinik |  | Advis - flere end 5 skabeloner Stort ønske om Mulighed for flere advis-beskeder end 5 Bedre overblik i dropdown-menu, så beskederne er adskilte *"Faste" advis´er, så de ikke hele tiden bliver overskrevet |  |  | Er løst med sidste opdatering
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1385 | 4 | 1 | min. 20 | rekvirent | WR | (1,3) Mulighed for at kunne redigerer baggrundsfarve Vil det være muligt, at vi i den nye version kan ændre baggrundsfarve? Den hvide farve på skærme går det svært at læse. Vi vil gerne have anden baggrundsfarve - evt. som i tidligere udgave. |  |  | Undersøger gerne mulighederne for kontrast farver eller flere paletter | Der er ikke tale om redigering af farver på brugerniveau.
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1417 | 5 | 1 | 1 | Rekvirent | WR | (1) Tydeliggøre genvejstaster Fedt med alle genvejstasterne. Jeg synes I skal understrege bogstavet som anvendes. Eller markere det på anden vis. Jeg sidder og gætter mig frem, skal finde genvejstaster genvejen. Gør det gerne nemt for folk at bruge genvejstaster. Put gerne en knap ind - der er plads nok - til genvejstaster [Genvejstaster] shift-? - denne liste Så kommer listen. I kender hele systemet, men der kommer konstant nye brugere til. De er ikke så nørdede som I og jeg er - gør det nemt for dem at bruge værktøjet korrekt “Bestillingliste kan jo dække over: Hvad kan man bestille i fremtiden. Hvad er der bestilt på alle patienter ... og 22 andre muligheder. Måske skulle den omdøbes til "Ny bestilling samme patient" (læg mærke til understregningen) (hvis I kan afkorte det så gør det endelig).” |  |  | Laver en “Genveje” der kan slå op på genvejs taster listen. Knappen skal ligge på værktøjslinjen.
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1418 | 6 | 1 | 6 | Rekvirent | WR | (1) Genvejstast til "Vælg Rute" ved Mobillab/Pop up Lad mig få en genvejstast til "Vælg en Rute" Alternativt - lad den poppe op når man trykker Udfør. Lige nu SKAL jeg bruge musen for at vælge vælge en Rute. |  |  | Hvis muligt vil vi gerne lave en genvej. Alt+?
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1419 | 7 | dublet (1) |  | rekvirent | WR | (1,3) Brug af flere farver I anvender 4 farver: Grå, hvid, blå og sort, dertil Rød advarselstrekant. Man kunne vælge gul, lilla, grøn mv for de forskellige typer af bestillinger. Grøn fro Klinik, Gul for Hotel, Lilla for Mobillab, Pink for Webpatient osv. Lad farven være baggrund både øverst i topbåndet, og lad det være i bestillingsvinduerne også. :) |  |  | Dublikat ID4 , WR-1385
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1421 | 8 | 1 | 5 | Rekvirent | WR | (1) "Fokus" på det felt der skal udfyldes så man kan bruge pilene til at besvare fremfor musen 1. Oplysninger om side - MUSEKRAV Når jeg har lavet en Øregang - dykrning så spørger den til side. I gamle webreq stod fokus på "Angiv side", således at jeg kunne trykke pil ned og vælge højre eller venstre, og derefter "ctrl+shift-udfør" Nu er jeg tvunget til at bruge musen til at vælge "side". Det bør være muligt at lade fokus stå i "Side" eller hvad der måtte komme af oplysningskrav. 2. Manglende mulighed for at krydse af med space eller x Hvis jeg åbner WR, skriver hjemme, tab til Hjemmeblodtryk, så er der ingen oplagt mulighed for at krydse af i feltet. Det bør være muligt at skrive følgende: hjemme (tekst "hjemme") enter (søg på teksten) tab (hop ned) x/space (kryds af) alt-u (udfør) |  |  | 1 - sæt focus i første prompt - ok 2 - man kan benytte ctrl-space til at hoppe ned
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1428 | 9 | 1 | 10 | Rekvirent | WR | (1) Kalender og Indtastning af data jeg ønsker mig at man kan indtaste dato i stedet for at skulle vælge den med MUSEN eller piletaster. 1. Ber om at alt-r (tak for den) gør at man kan følgende: Vælge i kalenderen som nu Skrive en dato i formattet DDMMYY DDMMYYYY om man skriver .-/ imellem skal den helst ignorere. Computeren skal tale menneskesprog. 2. Det vil være underligt med at man både har et felt at skrive i (011225) og en kalender at rykke rundt med piletasterne, jeg tror at tastaturmenneskerne vil vælge at taste en dato frem for at vælge med piletasterne, derfor: lad cursor stå i datofeltet og tillad tab til kalenderen. 3. Hvis der sidder nogen som bare synes det her er sjovt: +1m = om 1 måned fra nu +1å = om 1 år fra nu + 4u = 4 uger fra nu Det kan jo bare kodes med at Å =*365 M =*30 U=*7 som omskrives til dage :-) Fordelen er her at så skal brugeren ikke tænke om der er 30 dage i en måned eller 31. Fordelen er her at så skal brugeren ikke tænke om der er 30 dage i en måned eller 31. |  |  | Laves (i WR-1587)
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1429 | 10 | 5 | 30 | Mange rekvirenter | WR | (3) Kopisvar ønskes tilbage Vi er en speciallægepraksis, som har et tæt samarbejde med patienternes praktiserende læge omkring blodprøvetagning. Vi har brug for, at begrænse prøvetagningerne, da patienterne er en sårbar gruppe, som i forvejen har svært ved at deltage til blodprøver. De fleste får desuden taget prøverne af mobillab, og deling af prøvesvar giver således også færre besøg for dem. Tidligere har det været nemt i forbindelse med bestilling at taste kopisvar til..., men nu denne funktion er forsvundet, skal der en ekstra korrespondance til, hvor den praktiserende læge gør/gøres opmærksom på, at der er bestilt prøver og vi/de så efterfølgende henter dem ned fra laboratoriesvarportalen. På denne måde kommer prøverne desuden også senere ind i journalsystemerne. Vi har således et stort ønske om, at kopisvar til...-funktionen kommer tilbage. |  | Skal diskuteres, og især praksis må gerne være særlig opmærksom på dette ønske. | Skal klinikken give adgang til at andre må kunne sætte dem på som kopisvarsmodtager ? skal klinikken kunne sættes op til at måtte kunne sætte egen læge på som kopisvarsmodtager ? | Generelt i brugergruppen er der holdninger til, at det måske kan skabe mere gene end gavn for arbejdsgangene.
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1432 | 11 | dublet (1) |  | Rekvirent | WR | (1)"Faneblad-system" på samme måde som i browseren. Jeg ser også at I har valgt "fane systemet" lidt på samme måde som i Browseren, men har gjort markeringen af fanerne utydelig - de er kun fede. F.esk. Chromes fane med geometri og "farve skift" mod jeres "fed skrift" |  |  | Dublikat ID4 , WR-1385
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1459 | 12 | 1 | 85 | FSA indsendt for RSYD | WR | (3) Øge lægers opmærksomhed på muligheden af hæmoglobinopatier Baggrunden for ÆØ er, at man fra Sundhedsstyrelsens side ønsker at gøre en indsats for at øge praktiserende lægers opmærksomhed på muligheden af hæmoglobinopatier (sygdomme, der skyldes genetiske ændringer i hæmoglobinmolekylet, eks. Seglcelle anæmi, Thalassæmi m.fl) hos gravide, med ”indvandrerbaggrund” i bred forstand. Et af tiltagene vil være en prompt knyttet til en teknisk analyse i rekvireringsprofilen, der tages ved 1. graviditetsundersøgelse. Prompten vil ”sige” noget i retning af, at lægen bør overveje om den gravide, som man er ved at bestille blodprøver på, også burde undersøges for hæmoglobinopatier. Hvis lægen vurderer, at det faktisk er tilfældet ville det være brugervenligt, hvis lægen blot skulle ”trykke” på en knap i selve pop-up’en, hvorefter analysegruppen var tilføjet den igangværende rekvisition. Dette kan ikke lade sig gøre i dag (jeg har konfereret med Inge Tornhøj, SynLab). I dag skal lægen først lukke pop-up’en og derefter tilføje analysegruppen til den aktuelle rekvisition eller lave en ekstra rekvisition med analysegruppen. Da funktionen kunne tænkes at skulle bruges også i andre situationer med andre profiler og andre analyser, skal det være konfigurerbart, hvilken analyse, der udløses ved tryk på knappen, når denne prompt er tilknyttet en given primær analyse. Formål: Prompten tænkes benyttet til at minde rekvirenten om evt. at rekvirere udvalgte supplerende analyser, når en given primær analyse eller rekvireringsprofil er valgt. I denne situation vil det være meget brugervenligt, hvis rekvirenten meget enkelt kan tilføje de(n) foreslåede analyse(r) direkte fra prompten. Ex. Ved 1. graviditetsundersøgelse kommer en prompt fem på skærmen med teksten: ”Overvej om det er indiceret at undersøge for hæmoglobinopati hos denne kvinde. Hvis ja, tryk her: [tast]”. Hvis lægen trykker på knappen bliver den pågældende analysegruppe tilføjet rekvisitionen. Synlab er velkommen til at kontakte undertegnede for spørgsmål eller yderligere drøftelse af den foreslåede funktionalitet. | Forslag: Det foreslås, at der udvikles en særlig type prompt til WebReq. Prompten skal kunne indeholde tekst på samme måde som eksisterende prompter. Men desuden skal prompten give mulighed for direkte – ved tryk på ”knap” – at rekvirere en eller flere analyser, analysegrupper eller en rekvireringsprofil, som automatisk tilføjes den igangværende rekvisition. Prompten og hvilken analyse, analysegruppe eller rekvireringsprofil, der kan udløses fra den, identificeres entydigt ved den primære analyse, som prompten er tilknyttet. | Skal ligge i graviditetsmappen med vandrejournal og får derfor en 5'er På baggrund af et møde mellem Sundhedsstyrelsen og FSA er dette blevet en 3'er | Er det noget alle regioner har brug for?
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1478 | 13 | 1 | 2 | Rekvirent | WR | (1) Låsning af profiler Kunne vi få en låseknap så Klinik Profilerne ikke kan redigeres. Vi opretter mange patient profiler og i processen får brugere ændret Klinik profilerne til Patient profiler og så forsvinder de fra klinikprofillisten.... |  |  | vi foreslår at der bliver lavet bedre tekst på Patientprofiler a la dette, for ikke at genere med ekstra klik på alle dem der kan finde ud af det.
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1481 | 14 | 5 | 80 | Rekvirent | WR | Mit ønsker fremover vil så være at vi på individ niveau selv kan bestemme om den skal starte på hotel eller gemt. Du må rigtigt gerne tage det med som et ønske - For dem som tager blodprøver er det lettest hvis du ikke står på hotel for dem som bestiller blodprøver er det lettest hvis de står på hotel. |  | Diskutere behov for brugeropsætning på mødet. Se ex | Brugeropsætning skal ligge under initialerne og brugeren. | Der ligger en funktion i WebReq i dag, hvor det er muligt at begrænse adgangen, hvis man kun er prøvetager. Det skal undersøges hvilke muligheder, der er i dag i de forskellige adgange og hvilke funktioner, der kunne være relevante at tilbyde som opstartssider, hvis der på et senere tidspunkt skal laves brugeropsætning i WebReq.
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1482 | 15 | 5 |  | Rekvirent | WR | (3 )Patienter uden dansk CPR Det er et problem, at man ikke kan lægge rekvisition på hotellet for pt. uden dansk cpr.nr. .Det har vi kunnet inden denne ændring. I øvrigt er brugergrænsefladen grafisk mindre tydelig og overskuelig end den gamle. |  | ERFA: Medcom mener ikke, at eCPR skal kunne lægges på hotel, da alle ikke anvender den nationale løsning, hvor eCPR er entydige.
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1492 | 16 | 5 |  | Rekvirent | WR | Udfør er blå selv når den ikke skal bruges, Intuitiv tilgang til hvilke 'knapper' der skal bruges. Ved oprettelse af advis, dvs den skal gemmes står knappen før blå, og det vil være et naturligt valg at vælge den til oprettelse af en advis. Jeg forslår at farven fjernes og teksten ændres til print. |  |  | Sagen udgår, da vi har ændret Advis funktion.
https://synlabdk.atlassian.net/issues/WR-1496 | 17 | 1 | 4 | Rekvirent | WR | 1:1 Hent patient fra CPR komponent ved ny søgning, Hvis man søger på en patient i søgning, så skal patient oplysninger opdateres med nyt opslag, så man får navne og adresse ændringer opdateret. |  |  | Skal Automatisk opdateres
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1497 | 18 | 1 | 14 | Rekvirent | WR | (1) Slettede hotelrekvisitioner Er det muligt at fjerne slettede hotelrekvisitioner, der som i dette tilfælde er meget forstyrrende. Og der er endnu flere |  |  | Vi sætter en knap ind til at skjule/vise inaktive rekvisitioner på hotel og gemte. (slettede og redigerede)
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1499 | 19 | 5 |  | Rekvirent | WR | Mobillab stadard lab. Hvis man sender prøver til ét laboratorium f.eks. Odense (standart lab), men klinikkens patienter bor i et andet Mobillab optag område f.eks.. Svendborg, så skal man hver gang man bestiller mobillab manuelt skifte laboratoriet til Svendborg. Det ønskes at der også kan sættes et standart lab til Mobillab uafhængig af biokemi.. |  |  | Afvises da funktionen findes i vores nye Mobillab - det ikke godt at udvikle “gammel” mobillabløsninger.
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1517 | 20 | dublet (1) |  | Rekvirent | WR | Det er ikke muligt at indtaste fx 010925 i datofeltet og få WR til at forstå det, det bliver bare stående. Trykker jeg udfør så vælger den datoen i dag. Forslag: Indtaster man tal og tegn i datofeltet i formattet ddmmyy(yy) evt med .-/ mellem hh d/m/y bør den ved sidste indtastning som kan forstås som en dato, accepter denne. Fx 010126 -> 01-01-2026 01082025 -> 01-08-2025 |  |  | Dublikat ID4 , WR-1385
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1518 | 21 | 5 |  | Rekvirent |  | Placering af "tal" er forvirrende, Det kræver lige "lidt ekstra" at finde ud af om tallet vedrører den ene overskrift eller den anden. Jeg vil foreslå at I placerer tallet entydigt som her. Jeg er sikker på I kan gøre det pænt. Hermed gør man også "knappen" mere rund og nemmere at ramme med musen. Før lang og tynd Nu kortere og tykkere |  |  | Løses med anden sag, WR-1385
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1519 | 22 | 1 | 10 | Rekvirent | WR | (1) Udfør bør omdøbes Problemoplevelse: Jeg har indlæst en tidl. gemt Hotel pakke for at rette den. Den er så rettet og jeg trykker Udfør for at lægge på hotel igen, det er jo der den er hentet fra - men næ nej: Den er jo lavet om til en Klinik analyse ved indlæsningen, så nu printer den. Jeg vil bede om at I omdøber Udfør til at medbringe hvad der faktisk udføres: [Udfør - Print] [Udfør - Hotel] [Udfør - Webpatient] osv. |  |  | Løsningsforslag: Kan vi få en Ret knap inde i “hotel”-visningen? Den skal være “grå” og bliver kun aktiv ved rekvirentens egne hotelrekvisitioner. Herved kan en rekvirent rette en hotelrekvisition og lægge den tilbage på hotel. Rekvisitionen skal altså hentes ind som en Hotel rekvisition. Og ønsker man at prøvetage rekvisitionen i klinikken, kan man vælge “Indlæs. Overvej evt. at omdøbe denne funktion til “prøvetag"
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1520 | 23 | 5 |  | Rekvirent | WR | (5) For lidt overblik over prøver, Der er for lidt overblik over prøver ift tidligere - der er for meget ligegyldig menuer mv. Her er et mockup af en klinikers drøm - der er tilføjet på min skærm 50% flere prøver 13 linier før - nu 20 linier |  |  | Afvises, det giver ikke mening at flytte knapperne som kunden siger og vi har mere vist på siden han siger. Vi vil i forvejen se på at forbedre siden.
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1521 | 24 | 1 | 10 | Rekvirent | WR | (3) Forkert struktur generelt Hvorfor vil I vælge hvorledes vi skal tænke? Vælg rekvisitionstype først???? Der er meget få som bruger det, og det tilføjer intet godt. I bund og grund er systemet opbygget forkert ift en behandler. Vi tænker 1) først på selve prøven og 2) dernæst på hvor hvordan hvorledes den skal tages. I har byttet rundt - 1) hvor - hvordan, 2) prøven, 3) hvornår Jeg har talt med en sygeplejerske, hun tænker enslydende og anvender knappen "Flyt til Hotel" - hun anvender ALDRIG at vælge Hotel først. Der er INGEN MENING med menuen med "Klinik Hotel Mobillab Web Afleveret". Jeg kan komme til det hele via Klinik Analyser og dernæst Flyt til. |  |  | Forslag om at man kan vælge at søge videre efter at man har søgt første gang uden at finde det man skulle bruge. F.esk. Søges der under "mobillab" og man ikke finder den ønskede anallyse der, skal der så vises at den kan tages under "hotel"
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1525 | 25 | 1 | 4 | Rekvirent i RM | WR | (1) Dato skal beholdes, når der rettes en mobillab Læge i RM (som ikke har vores Mobillab løsning) ønsker at datoen skal fastholdes, når en mobillab rekv. rettes Når man retter en mobillab (tak for at man kan rette) så sætter den datoen til idag. Jeg foreslåt at datoen IKKE ændres. Det er jo ikke noget man kan få igennem idag (ikke i Midt). |  |  | Datoen skal aldrig ændres automatisk hvis man er ved at rette en rekvisition. Dato fastholdes i denne situation
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1530 | 26 | 5 |  | Læge |  | Manglende sikker linieskelnen mellem eksempelvis de prøver man bestiller Grundlæggende synes jeg brugerfladen er forringet ift tidligere. Herunder manglende sikker linieskelnen mellem eksempelvis de prøver man bestiller - der burde være farveforskel. Alt er hvidt og blåt. Det flyder sammen. I sidste ende kan det afstedkomme forkerte klik og derved være til gene for ikke blot læger/personale, men også patienter. Overblikket på præsentation af lister er uoverskuelig grundet linie-, kolonne- og tekststørrelse. Det er generende at arbejde med. Man skal hele tiden scrolle op og ned. Jeg har forsøgt at ændre tekststørrelse på skærmvisning, men hver gang jeg åbner Webreg igen, er jeg tilbage ved samme visning. |  |  | Afvises, Vi vil i forvejen se på at forbedre siden. Flyder sammen (wp-1419) derudover kan bruger:1) Skjul laboratorieprofilerne via knappen 2) Ændre skærmopløsning Vi har ingen indflydelse på hvor meget browseren zoomer.
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1549 | 27 | 1 | 4 | RH | WR | (3) Spærring for at kunne bestiller to EKG’er til samme dato. I Region H er der indgået en aftale som betyder alle EKG’er fra praksis beskrives af EKG-beskriveenheden – deres system kan ikke matche det optagne EKG med prøvenummeret hvis der ligger flere rekvisitioner med EKG. Region H kunne derfor godt tænke os at høre om det er muligt at der kommer et soft-stop hvis praksis bestiller to EKG’er til samme dag? Vi kan se en del af problemet skyldes at der findes to EKG-bestillinger lige efter hinanden. |  |  | Vi har allerede et “soft-stop” hvis der allerede er bestilt en rekvisition på samme speciale inden for de seneste 8 timer. Man kunne måske vise hvilke analyser der er bestilt i den forbindelse?
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1552 | 28 | 1 | 2 | Rekvirent | WR | (1) Uge nr i kalender til Mobillab De kunne være ønskeligt at ugenumre fremgik af kalenderen, når man skal gemme prøver/bestille mobillab. |  |  | Uge nr. kan sættes bag ved datoen
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1555 | 29 | 1 | 5 | RH, lab. konsulent | WR | (1) 1:1 Webpatient skal forbi oplysningssiden, hvis der er prompt spørgsmål I webpatient når man fx har valgt en hjemmeblodtryksmåling og trykker udfør, så popper rekvisitionsoplysningssiden ikke op hvis alt er udfyldt. Nogle bliver lidt overraskede, da de ikke altid ved om alt er udfyldt. Kunne man forestille sig at man altid skal tage stilling til ”skema udløb efter antal dage”, så den altid vil poppe op. Lige nu er den udfyldt automatisk fra sidste valg. |  |  | leveret med September opdatering wp-1561
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1556 | 30 | 1 | 10 | RH og RSYD | WR | (1) 1:1 Nyhedslink i Webreq3 som i Webreq2 Dette kan man ikke i WebReq 3. Der er derimod kun mulighed for at komme på de klinisk biokemiske hjemmesider via informations ikonet, ligesom der er i det gamle. Vi anvender den så praksis kan komme på laboratoriebetjeningens hjemmeside. Vi informerer ofte om denne måde at komme til vores hjemmeside, idet der ligger en del brugbare oplysninger, praktiske links, telefonnumre mv. Så et stort ønske er et ikon eller lignende der kan linke direkte til vores hjemmeside derindefra som tidligere. |  |  | Vi genetablere den.
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1557 | 31 | 1 | 4 | Rekvirent | WR | (1) 1:1 Man kan ikke se synonymer der er sat på analyserne. Man kan ikke se synonymer (med mouseover)der er sat på analyserne som man kan i WR2 |  |  | Det kommer til at ligge i vores dropdown, ligesom de øvrige oplysninger.
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1560 | 32 | 1 | 6 | SYNLAB | WR | (1) Adgangskode skal kunne ses under rekvirent oplysninger. Vi vil gerne give praksis mulighed for selv at se deres adgangskode under rekvirent oplysninger. Under klinik opsætning. Så slipper lsupport for en del opkald |  | koden skal være ****** markeret | Hjælper praksis når de skal have lavet ændringer evt. ifm jounal skift, at de selv kan finde nr. og ikke skal ringe til lab eller os.Da man stadig skal bruge MitID, er det stadig kun rekvirenter der er opsat til klinikken der kan komme ind. Der skal laves auditlog skal laves til sagen
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1563 | 33 | 5 |  | Rekvirent | WR | (3) Klinisk foto til rekvistion når der sendes histopatologiske undersøgelser Jeg vil foreslå at man kan vedhæfte et klinisk foto til rekvisitionen når der indsendes biopsier til histopatologisk undersøgelse. Det vil højne det samarbejde, der er mellem klinik og patolog, meget. |  | Brugergruppe kommentar ønskes. | Vi synes stadig at det er en god ide med billede fil håndtering i flere henseender | Patologisystemet skal udskiftes, og der udvikles ikke i nuværende system. Emnet kan tages op igen, når patologisystemet er skiftet.
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1565 | 34 | 1 | 4 | Rekvirent | WR | (1) Ved tøm bestillingsliste skal man returnere til samme side som man stod på. Beder jeg om at hvis man trykker Tøm bestilling, så returnerer den til den indgang man valgte, her valgte jeg favoritter. Den vil jeg tilbage til og ikke til KBA. |  |  | Vi laver det sådan at man kommer retur til sin default laboratorie og bliver på den side man var på.
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1576 | 35 | 1 | 4 | RN | WR | Kan lab.svar "KOMM" udvides til at vise selve kommentaren ved advarselsregler ligesom seneste svar. Når et analysesvar er en tekst, vises kun ”KOMM” og man kan kun se hele teksten, hvis man går ind i labkortet eller på laboratoriesvarportalen. Kan man få vist et teskstsvar ved mouseover? |  |  | Vi laver informations ikon på advarselsregler, så de kan se tekst med mouse over
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1579 | 36 | indstillet til styregruppe |  | arb.gruppe | WR udvidet | WebQuality2 , Arbejdsgruppen anbefaler en videreudvikling af WebQuality (WebQuality2) hvor laboratoriesystemernes rolle minimeres og WebQuality2 tager over.Vi vil gerne om I til WebReq brugergruppemødet torsdag den 18. september 2025 kan komme med et par skitseslides samt økonomisk estimat for udvikling & drift af løsningen. Løsningen bør være fuldt integreret med WebReq Admin. En første driftsudgave skal efter min mening som minimum indeholde funktionalitet til understøttelse af Glucose, Hæmoglobin, CRP og INR. |  |  | SYNLAB kigger på estimat og indhold til faserne før mødet | Brugergruppen ønsker indstilling af Webquality2 til forretningsstyregruppe med henblik på udvikling.
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1580 | 37 | 1 | 5 | RM | WR | MedCom Test CPR skal altid sendes som CPR og ikke eCPR. Vi modtager mange rekvisitioner i LABKAII på MedCom Test CPR, hvor rekvirent har angivet at det skal betragtes som et eCPR. Dette giver fejl og skal manuelt håndteres for at få fejlene væk. Det bør være sådan at MedCom Test CPR altid sendes som CPR og ikke eCPR, uanset hvad rekvirenten angiver. De 38 MedCom CPR må kunne hardcodes ind i systemet. https://svn.medcom.dk/svn/drafts/Klassifikationer/TestPatienter.xlsx | Fra indmeldt :De 38 MedCom CPR må kunne hardcodes ind i systemet. https://svn.medcom.dk/svn/drafts/Klassifikationer/TestPatienter.xlsx |  | leveret med September opdatering wr-1450
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1581 | 38 | dublet (1) |  | RM | WRA | Særskilt mailadresse til aflysningsnotifikationer på rekvisitioner til Mobiltjenesten. Vi oplever at modtage mails om aflysninger af rekvisitioner til Mobiltjenesten på en ikke ønsket mailadresse. I dag sendes disse aflysningsnotifikationer til den adresse som er på laboratoriet i WebReq Admin. Vi vil gerne have at der udvides med et ekstra mailfelt på laboratorieniveau. Email Beskeder (tidligere Email) Email Mobilaflysning Aflysninger skal så sendes til mailadresse i Email Mobilaflysning. Hvis ingen mailadresse er angivet i Email Mobilaflysning sendes ingen mail. |  |  | WRA-767 er samme sag.
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1582 | 39 | 5 |  | RM | WR | Spærring for anvendelse af ugyldige CPR-numre. Vi oplever at praksis nogle gange anvender nationalitetskode til afregning som CPR-nummer i WebReq. Det kan også være simple tastefejl som ikke kontrolleres. Vi så gerne dette spærret, så praksis fik en blokering før rekvisitionen blev oprettet og prøverne sendt og efterfølgende kasseret hvis det fx er graviditetsprøver. 3802010014 må fx ikke kunne afsendes. Det giver anledning til utilsigtede hændelser. Kan laves som: Hvis de første 6 karakterer i det ønskede CPR er tal, så skal det overholde validt datoformat. Eller Hvis de første 2 karakterer i det ønskede CPR er tal, så skal det være mindre 32 |  |  | Standarden siger: alfanumerisk tal på ti tegn. så det er måske laboratoriesystemerne som skal kunne håndtere det.
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1583 | 40 | 5 |  | RM |  | Frekvens for indlæsning af NPU fra Labterm. Der indlæses pt vist kun hvert halve år.Ville være rart om frekvensen var hyppigere. |  |  | Medcom sender til os når der skal opdateres. Beslutningen ligger ikke hos os.
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WR-1585 | 41 | 1 | 8 | brugergr. |  | Proces for indmeldelse af ændringsønsker Den nuværende måde at indberette ændringsønsker på, medvirker til muligheden for blot at skrive én enkelt sætning omkring et ændringsønske. WebReq brugergruppe udtrykte, i februar 2025, at det kan være problematisk at vurdere et ændringsønske på baggrund af få ord og sætninger. Dette udgør en risiko for at ønsker ikke prioriteres, fordi grundlaget for at kunne prioritere det er minimalt. Derfor indsendes nedenstående forslag for indmeldelse af ændringsønsker, som et ændringsønske der skal behandles på det næstkommende WebReq brugergruppemøde FSA har haft dialog med de regionale forvaltere om nedenstående udkast. Regionerne har også et ønske om indmeldelse af ændringsønsker fra laboratorierne kan foregå på en mere formaliseret måde. Forslaget er fortsat et udkast, og kan tilrettes efter dialog med WebReq brugergruppe på det næstkommende brugergruppemøde. Der er et ønske om at indmeldelse af ændringsønsker foregår digitalt, og at alle ønsker uafhængigt af om de kommer laboratorier eller almen praksis ender samme sted. Det kunne f.eks. foregå via et link som både kunne fremgå af WebReq og WebReq support siden. Alle felter skal være obligatoriske, og skal være udfyldt, før et ændringsønske kan indsendes. Nedenstående er ikke tiltænkt som et ark der skal downloades og udfyldes manuelt. | Se pdf dok.
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WRA-641 | 42 | 1 | 15 | SYNLAB | WRA | (1) Mulighed for at bestemme rækkefølgen på prompter på analysen. I dag vises rækkefølgen af prompter på analysen efter promptens sekvensnr. Vi ønsker at det bliver muligt at bestemme rækkefølgen på den enkelte analyse. Eventuelt med en ny kolonne, hvor man kan angive rækkefølgen med et nr |  |  | Til laboratoriet laves det sådan at Admin viser samme sortering som der vises i WebReq. Til SYNLAB åbnes op for at lave plads til nye sekvensnumre i mellem de eksisterende numre, for at få prompter i den rækkefølge brugerne ønsker
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WRA-741 | 43 | 1 | 10 | RM , RSYD | WRA | (1) Fjern lokalkode flueben hvis DNK eller NPU. Programmerer i webreq at starter koden med DNK eller NPU er det en NPU-kode, og hvis den ikke gør er det en lokalt kode. |  |  | Når der tastet ind i kodefeltet og den ikke finder noget opslag automatisk, skal den sætte flueben i lokal kode. Hvis koden vel og mærket ikke starter med NPU eller DNK.
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WRA-767 | 44 | 1 | 10 | RM | WRA | (1) Email til Mobilaflysning. jeg tænker det er bedre at der er flere felter til mailadresser på laboratorieniveau i WebReq Admin. Email Beskeder (tidligere Email) Email Mobilaflysning Og så anvendes Email Beskeder til beskeder og Email Mobilaflysning til mobilaflysninger.Og hvis Email Mobilaflysning er tom sendes ikke en mobilaflysning på mail. |  |  | hænger sammen med WR-1581
https://synlabdk.atlassian.net/browse/WRA-768 | 45 | 1 | 5 | SYNLAB | WRA | (1) Flyt adgang til Webpatient skemaer, I "Rekvirent oversigt: “Webpatient skemaer” skal flyttes ud fra Klinisk Kemi og op under klinik opsætninger, så den ikke er afhængig af, at der skal være adgang til Klinisk Kemi. |  |  | Det laver vi